## Sheet1
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 查票 | 作为一个用户，我希望可以查到我要的车次、时间，以方便与我规划行程 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 连坐票 | 作为一个用户，我希望可以与家人出行的时候买到连坐票，以便于我可以和家人坐在一起。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 订票 | 作为一个用户，我希望可以买到我要的车票，并提示我购票成功。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 换票 | 作为一个用户，我希望我可以更换我买到的车票，以便于我计划改变的时候不耽误行程。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 退票 | 作为一个用户，我希望可以，定错票，或者不坐车的时候，可以退了我的火车票，以便于挽回我买票的价钱。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 绑定银行卡 | 作为一个用户，我希望可以用银行卡支付，以便于我快速支付 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 绑定身份证 | 作为一个用户，我希望可以绑定我的身份证，这样我以后订票就不用重新输入身份证了 | Initial Feature | Not Done | 2 | 90 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 手机提醒 | 作为一个用户，我希望可以订票成功后，手机提醒我订票成功，以便于我可以确认我定到票了。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 88 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 绑定微信 | 作为一个用户，我希望可以用微信登录和支付，以便于我方便登录。 | Initial Feature | Not Done | 0.5 | 85 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | app | 作为一个用户，我希望可以有一个APP，以便于我很快登录。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 80 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 帮忙订票 | 作为一个用户，我希望可以帮我朋友家人订票，以便于他们买票。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 70 |  |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 支付宝支付 | 作为一个用户，我希望可以将用支付宝支付，以便于我可以很快支付。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 65 |  |  | 1 | 0
13 | 1 | 1 | user story | 优先票提醒 | 作为一个用户，我希望能提醒我有更快的车票，以便于我更效率的做事。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 60 |  |  | 1 | 0
1 | 2 | 2 | user story | 抢票 | 作为一个用户，我希望可以抢票，从而可以优先买到我要的票 | Initial Feature | Not Done | 3 | 55 |  |  | 3 | 0
2 | 2 | 2 | user story | 出行保险 | 作为用户，我希望可以买出行保险，保障我的出行。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 50 |  |  | 1 | 0
3 | 2 | 2 | user story | 定位 | 作为一个用，我希望可以定位到我的城市，以便于我更快选票。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 45 |  |  | 1 | 0
4 | 2 | 2 | user story | 车站地图 | 作为一个用户，我希望能够查看火车站的地图，以便于将我可以快速找到火车站。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 43 |  |  | 3
5 | 2 | 2 | user story | 电子车票 | 作为一个用户，我希望能够有电子车票，这样就不用我去取票了。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 40 |  |  | 1 | 0
6 | 2 | 2 | user story | 修改信息 | 作为一个运营商，我希望可以自动修改关于车票的相关信息，以方便用户的使用。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 33 |  |  | 1
7 | 2 | 2 | user story | 分享功能 | 作为运营商，我希望可以分享我们平台的应用，以便于更多用户网上订票，提高效率。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 30 |  |  | 2 | 0
Total |  | 20 | [5 empty] | 31
Generate index cards
Note on A4: Luc Segers: This is the highest reference ID number used so far.
Note on A5: Luc Segers: This reference ID should be unique. This number is used throughout the whole worksheet so be aware.
Note on B5: Luc Segers: This is the release where the story will be developped
Note on C5: Luc Segers: This is the sprint where the story will be developped
Note on D5: Luc Segers: This is a category to which the story belongs. Example : Infrastrucuture, Back-End, Animation, ...
Note on F5: Luc Segers: This is the story (Feature, Epic, User). Depending on in which phase you are in (Présales, Scope, …) the detail could be higher. Normally you could describe a user story as follow: As a <Role> I can do <this> and the result is <that> ... Offcourse this is not always possible, so you should be creative. A story should conduct to the following rules: I = Independent N = Negotiable V = Valuable to customer E = Estimatable S = Small T = Testable
Note on G5: Luc Segers: Type of the story.
Note on H5: Luc Segers: Status of the story
Note on I5: Luc Segers: This column is calculated: Ideal Hours * Adjustment Factor
Note on J5: Luc Segers: M = Must Have S = Should Have C = Could Have W = Won't have this time
Note on L5: Luc Segers: 0 = Lowest Business Value 100 = Highest Business Value
Note on M5: Luc Segers: Enter here the new ideal estimates which are done with planningpoker
Note on N5: Luc Segers: This column is calculated based on the values of complexity and information. The data is looked up in the setup tab.
Note on O5: Luc Segers: Complexity 0 = Not Defined 1 = Very Simple 2 = Simple 3 = Moderate 4 = Complex 5 = Extreme Complex
Note on P5: Luc Segers: Information 0 = Not Defined 1 = No information 2 = Little information 3 = Moderate information 4 = Much information 5 = All information
Note on C26: Luc Segers: Total amount of stories available in the project backlog
Note on I26: Luc Segers: total amount of estimated hours